## Petunjuk
QuestLog — Data Sprint & Task untuk Kanban Board
Cara pakai:
1. Sheet 'Sprint' berisi daftar 5 sprint (Sprint 0-4) — import/mapping ke board sprint di tool kanban kamu (Jira/Trello/ClickUp/dst).
2. Sheet 'Task' berisi 15 task, masing-masing sudah ditandai sprint terkait, judul, deskripsi, priority, story point, lampiran (referensi dokumen), estimasi durasi, dan role pengerjanya.
3. Kolom berwarna KUNING adalah kolom yang sengaja dikosongkan dan perlu diisi manual:
- Sheet Sprint: 'Tanggal Mulai' — isi tanggal riil saat sprint itu dimulai.
- Sheet Task: 'Tanggal Mulai Pengerjaan' — dikosongkan sesuai permintaan, diisi otomatis/manual saat sprint berjalan.
4. Pembagian task mengikuti pola yang sudah disepakati: tiap sprint punya 3 task (Frontend/UI, Wiring/Logika, QA verifikasi) — 1 task = 1 prompt siap pakai di docs/prompts-coding.md.
5. Story point pakai skala Fibonacci (1,2,3,5,8,13) — relatif terhadap kompleksitas, bukan estimasi jam pasti.
6. Kolom Priority & Role di sheet Task punya dropdown (data validation) supaya konsisten saat diimpor / diedit lebih lanjut.
7. Sumber acuan lengkap ada di dokumen QuestLog: backlog.md (peta sprint & acceptance criteria), component-contract.md (kontrak UI), prompts-coding.md (prompt coding per task).

## Sprint
Sprint ke- | Tentang (Topik/Fokus) | Durasi | Tanggal Mulai | Sasaran Akhir Sprint
0 | Fondasi Proyek — scaffolding project, design system dasar, skeleton navigasi, skema database penuh, DI, lint & data dummy bersama. | 1 minggu |  | App bisa di-build & di-run, tampil bertema QuestLog yang benar (parchment/serif, aksen emas) dan bisa berpindah antar 3 layar placeholder kosong. Skema database penuh, DI, dan modul data dummy sudah siap dipakai sprint berikutnya — belum ada fitur yang terlihat sebagai fungsi produk.
1 | S1 Article List — daftar artikel, search, filter per game, aksi artikel, hapus, retry error, scraper 1 URL (QL-1, QL-10, QL-11). | 2 minggu |  | Buka app, langsung lihat daftar walkthrough hasil scraping URL asli (bukan dummy) — bisa dicari judulnya, difilter per game, dihapus, dan artikel yang gagal di-scrape bisa di-retry. Ini demo pertama yang memakai data nyata dari awal sampai akhir.
2 | S2 Add Article — simpan artikel baru/lengkapi artikel, multi-URL, pilih/buat Game, notifikasi scraping, enforcement limit tier gratis (QL-2, QL-3, QL-9, QL-12 sebagian, QL-14, QL-15 sebagian). | 2 minggu |  | Dari daftar artikel, bisa menyimpan walkthrough baru dari beberapa URL sekaligus atau menambah halaman ke artikel lama, memilih/membuat Game saat menyimpan, melihat notifikasi progres/selesai/gagal di latar, dan tidak bisa melewati batas 2 game/5 artikel di tier gratis (pesan blokir tampil, tombol Upgrade belum berfungsi penuh).
3 | S3 Reader — baca offline, mode seamless/per halaman, checkpoint manual, auto-resume, pengaturan tampilan (QL-4, QL-5, QL-6, QL-7, QL-8, QL-15 sebagian, QL-16). | 2 minggu |  | Artikel yang sudah tersimpan bisa benar-benar dibaca offline dari awal sampai akhir — ganti mode seamless/per halaman, atur ukuran font & dark mode, tandai checkpoint lalu tutup app dan buka lagi langsung lanjut dari posisi terakhir (baik otomatis maupun checkpoint manual).
4 | Unlock Sheet & Hardening — status premium, Google Play Billing (build debug/full dulu), app_config, regresi penuh seluruh backlog (QL-12 selesai, QL-13, QL-17). | 2 minggu |  | Badge tier & Unlock Sheet berfungsi penuh memakai status premium nyata (via build debug/full — Billing sungguhan menunggu keputusan akun Play Console, lihat backlog.md §0), dan seluruh 17 item backlog + 11 file desain sudah lolos regresi QA — MVP QuestLog dianggap code-complete.

## Task
Sprint | Judul Task | Deskripsi Task | Priority | Story Point | Lampiran | Tanggal Mulai Pengerjaan | Durasi Pengerjaan | Role
0 | Scaffolding Proyek + Design System + Navigasi (Tahap 1) | Bangun struktur modul presentation/domain/data, build.gradle.kts dengan seluruh dependency (tech-stack.md §12), build variant debug/full/release, Compose Theme (warna & tipografi design.md §3), komponen dasar reusable (tombol/input/sheet/dialog/snackbar/badge), dan skeleton NavHost 3 route kosong + pola state activePopup. | Critical | 5 | docs/tech-stack.md; docs/design.md §3; docs/screen_flow.md §2 & §4; docs/prompts-coding.md (Sprint 0 Tahap 1) |  | 3 hari | Android Dev
0 | Skema Database + DI + Lint + Data Dummy (Tahap 2) | Buat seluruh tabel Room (games, articles, source_pages, content_nodes, checkpoints, images, app_config) sekaligus, Hilt AppModule dasar, konfigurasi ktlint/detekt, dan modul PreviewData (data dummy bersama untuk semua sprint fitur). | Critical | 5 | docs/database_schema.md; docs/tech-stack.md §4 & §10; docs/coding_convention.md; docs/prompts-coding.md (Sprint 0 Tahap 2) |  | 2 hari | Android Dev
0 | Verifikasi Build & Environment | Pastikan project ter-build & ter-run di build debug/full, app menampilkan tema yang benar dan bisa berpindah 3 layar placeholder, database bisa diinstansiasi, lint lulus tanpa error. | High | 2 | docs/backlog.md §0 Prasyarat Lingkungan |  | 1 hari | QA
1 | UI Article List + 4 Popup (Tahap 1) | Compose UI ArticleListScreen (search, filter chip, badge status, FAB, snackbar) + Article Actions Sheet, Delete Article Dialog, Scrape Error Dialog, Game Filter Sheet — pakai data dummy dari PreviewData, props/callback persis component-contract.md. | Critical | 8 | docs/design.md §6 S1; docs/component-contract.md §1,§4,§5,§6,§10; docs/menu-tree.md; docs/prompts-coding.md (Sprint 1 Tahap 1) |  | 5 hari | Android Dev (UI)
1 | Wiring Room Schema + Scraper QL-1 + Search/Filter (Tahap 2) | ArticleRepository & GameRepository, ScraperEngine untuk satu URL (ekstrak teks/gambar/heading/list/tabel, buang iklan/nav/pop-up), sambungkan ke UI Tahap 1 tanpa mengubah props, query nyata untuk search (QL-10) & filter game (QL-11), wiring delete & retry error. | Critical | 8 | docs/database_schema.md; docs/domain_contract.md; docs/backlog.md (QL-1, QL-10, QL-11); docs/prompts-coding.md (Sprint 1 Tahap 2) |  | 5 hari | Android Dev (Data)
1 | QA — Verifikasi S1 & Popup | Cocokkan tiap layar/popup terhadap design.md (warna, font, radius, touch target), susuri panah menu-tree.md yang menyentuh S1, uji acceptance criteria QL-1, QL-10, QL-11. | High | 5 | docs/design.md; docs/menu-tree.md; docs/backlog.md (QL-1, QL-10, QL-11) |  | 4 hari | QA
2 | UI Add Article + Scrape Mode Sheet + Scrape Notification (Tahap 1) | Compose UI AddArticleScreen (tab Buat Baru/Lengkapi, autocomplete Game, daftar URL tambah/hapus/urutkan, paste multi-URL), Scrape Mode Sheet, dan Scrape Notification (4 varian: progress/done/partial/error) — data dummy dulu. | High | 8 | docs/design.md §6 S2; docs/component-contract.md §2,§7,§8; docs/prompts-coding.md (Sprint 2 Tahap 1) |  | 5 hari | Android Dev (UI)
2 | Wiring WorkManager Multi-URL + Validasi + Limit Tier (Tahap 2) | ScraperEngine multi-URL + page_order, ScrapeArticleWorker (WorkManager), validasi duplikat URL sebelum scraping, logika append-only untuk mode Lengkapi, enforcement limit tier gratis (2 game/5 artikel), wiring Scrape Notification ke status worker nyata. | High | 13 | docs/database_schema.md; docs/domain_contract.md; docs/backlog.md (QL-2, QL-3, QL-9, QL-12, QL-14, QL-15); docs/prompts-coding.md (Sprint 2 Tahap 2) |  | 6 hari | Android Dev (Data)
2 | QA — Verifikasi S2 & Notification | Uji dua mode simpan end-to-end dengan URL contoh gaya GameFAQs & wiki modern, uji duplikasi URL & limit tepat di batas, uji notifikasi partial → tap → Scrape Error Dialog. | High | 8 | docs/backlog.md (QL-2, QL-3, QL-9, QL-12, QL-14, QL-15); docs/prd.md (Edge Case) |  | 5 hari | QA
3 | UI Reader (5 state) + Display Settings Sheet (Tahap 1) | Compose UI ReaderScreen untuk 5 viewState (success/loading/not_found/empty/db_error), toggle Seamless/Per Halaman, banner partial + retry, render tiap tipe content node, Display Settings Sheet (font size 12-24sp, dark mode) — data dummy dulu. | High | 8 | docs/design.md §6 S3; docs/component-contract.md §3,§11; docs/prompts-coding.md (Sprint 3 Tahap 1) |  | 5 hari | Android Dev (UI)
3 | Wiring Checkpoint + Auto-Resume + DataStore (Tahap 2) | Render content_nodes nyata per page_order, checkpoint manual berbasis anchor node (dengan fallback elemen terdekat), auto-resume lastNodeId terpisah dari checkpoint, persist fontSize/darkMode app-wide via DataStore, readMode per-artikel, retry halaman gagal dari dalam Reader. | High | 13 | docs/database_schema.md; docs/backlog.md (QL-4 s.d. QL-8, QL-15, QL-16); docs/prompts-coding.md (Sprint 3 Tahap 2) |  | 6 hari | Android Dev (Data)
3 | QA — Verifikasi S3 | Cek tiap 5 state Reader terhadap design.md, uji checkpoint bertahan saat font/orientasi berubah, uji auto-resume terpisah dari checkpoint manual, susuri sisa panah menu-tree.md. | High | 8 | docs/design.md; docs/menu-tree.md; docs/backlog.md (QL-4 s.d. QL-8, QL-15, QL-16) |  | 5 hari | QA
4 | UI Unlock Sheet + Wiring Badge Tier (Tahap 1) | Compose UI Unlock Sheet (tabel banding Gratis vs Unlimited, tombol beli/restore, state sukses — hasil disimulasikan dulu), sambungkan badge tier di header S1 & link Upgrade di S2 supaya membuka sheet ini. | Medium | 5 | docs/design.md §5 & §6 UnlockSheet; docs/component-contract.md §9; docs/prompts-coding.md (Sprint 4 Tahap 1) |  | 3 hari | Android Dev (UI)
4 | Wiring app_config + Billing (build debug/full) (Tahap 2) | Tabel app_config, BillingService interface + FakeBillingService (debug) & FullVersionBillingService (full) sesuai tech-stack.md §11, is_premium sebagai Flow yang menghapus limit tanpa restart app. GooglePlayBillingService (release) & pengujian transaksi asli DITUNDA menunggu keputusan akun Play Console — lihat backlog.md §0. | Medium | 13 | docs/database_schema.md (app_config); docs/tech-stack.md §10 & §11; docs/backlog.md §0 & (QL-12, QL-13, QL-17); docs/prompts-coding.md (Sprint 4 Tahap 2) |  | 6 hari | Android Dev (Data)
4 | QA — Regresi Penuh 11 File Desain + 17 Item Backlog | Sapuan regresi manual seluruh 11 file desain (3 layar + 8 popup) mengikuti menu-tree.md, dan cocokkan tiap item QL-1 s.d. QL-17 terhadap acceptance criteria masing-masing di backlog.md. Pengujian Billing asli tidak termasuk (build release ditunda). | Critical | 13 | docs/menu-tree.md; docs/backlog.md (seluruh QL-1 s.d. QL-17) |  | 6 hari | QA